**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГАН**

**Нижневартовского района**

**Ханты- Мансийского автономного округа - Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2019 г. № 56/1

с. п. Аган

|  |  |
| --- | --- |
| О Плане мероприятий («дорожной карте») по внедрению и реализации в сельском поселении Аган практик и механизмов инициативного  бюджетирования |  |

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества», в целях исполнения постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 360-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и для организации взаимодействия органов местного самоуправления района и поселений по вопросам внедрения и реализации в Нижневартовском районе практик и механизмов инициативного бюджетирования:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)  
по внедрению и реализации в сельском поселении Аган практик и механизмов  
инициативного бюджетирования.

2. Администрации поселения:

до 30 апреля 2019 года представить в отдел экономики и финансов администрации поселения информацию по пункту 3.1 Плана мероприятий («дорожную карту») по внедрению и реализации в сельском поселении Аган практик и механизмов инициативного бюджетирования;

до 20 марта ежегодно представлять в отдел экономики и финансов администрации поселения информацию об исполнении проектов инициативного бюджетирования за отчетный год.

3. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (Г.Р. Гараевой) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представлять в Департамент финансов администрации Нижневартовского района информацию о реализованных в муниципальном образовании сельское поселение Аган в отчетном финансовом году практиках инициативного бюджетирования.

4. Настоящее постановление опубликовать в приложении официальный бюллетень к газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Аган(www.admagan.ru).

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования  
(обнародования).

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Аган Т. С. Соколова

Приложение к постановлению от 22.04.2019 № 56/1

**План мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации в сельском поселении Аган практик и механизмов инициативного бюджетирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Получатель результатов исполнения** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | **5** |
| **1.** | Мероприятия по внедрению практик инициативного бюджетирования | | | |
| **1.1.** | Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере инициативного бюджетирования | администрация поселения | до 30 апреля 2019 года | **-** |
| **1.2.** | Разработка муниципальных правовых актов о составе и порядке работы комиссий по инициативному бюджетированию (комиссии, организованные администрациями поселений должны состоять не менее чем на 2/3 от численности комиссии из жителей, представителей инициативных групп, общественных организаций) | администрация поселения | до 30 апреля 2019 года |  |
| **1.3.** | Разработка планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению и реализации в городских и сельских поселениях района практик и механизмов инициативного бюджетирования | администрация поселения | до 30 апреля 2019 года |  |

**4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Мероприятия по информированию населения о внедрении практик инициативного бюджетирования | | | |
| 2.1. | Популяризация механизма инициативного бюджетирования «Народная инициатива» в поселении путем размещения информации в средствах массовой информации, сети Интернет, брошюрах, листовках, на досках объявлений, проведения собраний трудовых коллективов, инициативных групп, общественных объединений, сходов граждан | администрация поселения | постоянно | **-** |
| 2.3. | Проведение информационной кампании о сборе проектов «Народная инициатива» в районе путем размещения информации в средствах массовой информации, сети Интернет, брошюрах, листовках, на досках объявлений, проведения собраний трудовых коллективов, инициативных групп, общественных объединений, сходов граждан | администрация поселения | до 30 апреля, ежегодно | **-** |
| 2.4. | Сбор предложений по проекту «Народная инициатива» на очередной финансовый год | администрация поселения | до 30 апреля, ежегодно | администрация поселения |
| 3. | Мероприятия по развитию практик инициативного бюджетирования | | | |
| 3.1. | Назначение лиц, ответственных за организацию работы по инициативному бюджетированию в администрации поселения | администрация поселения | до 30 апреля 2019 года | **-** |

**5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Отбор проектов «Народная инициатива» комиссиями по инициативному бюджетированию | администрации поселения | до 15 мая, ежегодно | Структурное подразделение администрации района по направлению проектов |
| 3.3. | Согласование предоставленных проектов «Народная инициатива» | администрация поселения | до 01 июня, ежегодно |  |
| 3.4. | Предложения по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета поселения реализацию проектов «Народная инициатива», подлежащих включению в муниципальные программы поселения, на очередной финансовый год и плановый период, согласованные главой поселения | администрация поселения | до 15 июня, ежегодно | общий отдел администрации поселения |
| 3.5. | Предоставление согласованных проектов «Народная инициатива» | администрация поселения | до 25 июля, ежегодно | бюджетная комиссия по формированию проекта  бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| 3.6. | Отбор проектов «Народная инициатива» Бюджетной комиссией по формированию проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период | бюджетная комиссия | до 1 ноября, ежегодно | **-** |